## 1
Procedura di raccordo con Ispettorato Generale per il PNRR e la Struttura di Missione
Ispettorato Generale
per il PNRR
Svolge i compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonchè di controllo e rendicontazione di spese, milestone e target.
Provvede all'invio della richiesta di pagamento all'UE
(Single Contact Point)
Partecipa alla Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR
Presidio sull’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento sul raggiungimento dei relativi milestone e target;
Coordinamento delle procedure gestionali relative all’attivazione dei progetti di competenza e definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica;
Coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e dell’attuazione delle riforme di competenza del Dipartimento;
Vigilanza sull’adozione, da parte delle Amministrazioni attuatrici, dei criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
Emanazione di linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR;
Emanazione di direttive sulle clausole standard di riduzione o revoca dei contributi da inserire negli atti finalizzati alla selezione dei singoli progetti e all'assegnazione delle risorse, in caso di mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti e di riassegnazione delle somme;
Adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
Coordinamento delle attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme del PNRR, nonché supervisione sugli ulteriori interventi, di competenza del Dipartimento, finalizzate al monitoraggio della coerenza del quadro programmatico complessivo;
Monitoraggio dei flussi di avanzamento fisico, procedurale e finanziario, nonché il ciclo di vita dell’investimento, con attenzione agli elementi comuni PNRR al fine di garantire la coerenza rispetto alle scadenze di milestone e target;
Trasmissione al Servizio centrale per il PNRR, relativamente agli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento, dei dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea;
Trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico.
Verifica il conseguimento di milestone e target;
Riceve e controlla i Rendiconti di Misura delle Amministrazioni attuatrici e verifica la regolarità delle procedure e delle spese e lo stato di avanzamento finanziario,
Adotta le iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento;
Trasmette all’Ispettorato Generale per il PNRR, relativamente agli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento, i Rendiconti di Misura.
Funzione di rendicontazione e controllo
(Ufficio VII - "Amministrazione e bilancio")
Funzione di coordinamento della gestione
(Unità Organizzativa PNRR)
Dirigente dell’Unità di Organizzativa PNRR
Unità Organizzativa PNRR
Funzione di monitoraggio
(Ufficio III - "Attività per il superamento dell'emergenza")
Dipartimento della Protezione Civile
Struttura di Missione
PNRR
Funge da punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR.
Verifica la coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione di traguardi e obiettivi concordati a livello europeo.
Svolge ulteriori attività in collaborazione con l'Ispettorato Generale per il PNRR.
PdC
MEF

## 2
PROCEDURA DI SELEZIONE NUOVI PROGETTI
Attività | Dipartimento della Protezione Civile | Amministrazione attuatrice | Note
Richiesta di trasmissione di proposte di interventi
Elaborazione di proposte di macro-piani di intervento per i nuovi progetti
Trasmissione e ricezione dei macro-piani di intervento
Verifica possesso dei requisiti generali di ammissibilità, correlazione a eventi emergenziali, rispetto dei principi PNRR e realizzazione delle priorità trasversali
Approvazione dei macro-piani proposti dalle Amministrazioni attuatrici
Pubblicazione dei Decreti di approvazione degli elenchi | to della Protezione Civile
Definizione dell’elenco di dettaglio degli interventi
Approvazione elenco dettagliato degli interventi proposti dalle Amministrazioni attuatrici
Emanazione del decreto di finanziamento degli interventi
Sottoscrizione dell'Accordo con le Amministrazioni Attuatrici per l'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento
Avvio progetto
Avvio
Macro-piani di intervento
Elaborazione delle proposte di macro-piani di intervento
Avvio progetto
Esito negativo
Accordo
SI
NO
Verifica requisiti di ammissibilità specifici, valutazione principi PNRR e priorità trasversali
Valutazione della presenza dei requisiti di ammissibilità e verifica del rispetto dei principi e della realizzazione delle priorità trasversali:
principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ex art. 17 Reg. (UE) 2020/852
principio del contributo all’obiettivo climatico (cd. tagging) ex art.18 par.4 lettera e) del Reg. (UE) 2021/241
obbligo di conseguimento di target e milestone;
obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti;
obblighi in materia di comunicazione e informazione;
Sana gestione finanziaria
rispetto e promozione della parità di genere e del gender equality
protezione e valorizzazione dei giovani al fine di garantire l’attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni
superamento dei divari territoriali
Approvazione elenchi dei macro-piani
Elenco dettagliato degli interventi
Elenco interventi approvati
Decreti di finanziamento degli interventi
Decreti di approvazione degli elenchi

## 2. bis
PROCEDURA DI SELEZIONE PROGETTI IN ESSERE
Attività | Dipartimento della Protezione Civile | Amministrazione attuatrice | Note
Richiesta di trasmissione di proposte di interventi relativi a progetti in essere
Ricognizione di proposte di interventi in essere
Trasmissione e ricezione degli elenchi relativi ai progetti in essere
Verifica requisiti di ammissibilità specifici dei progetti in essere, correlazione a eventi emergenziali, rispetto dei principi PNRR e realizzazione delle priorità trasversali
Approvazione elenchi proposti dalle Amministrazioni attuatrici
Pubblicazione della Nota di approvazione della graduatoria finale sul sito della Protezione Civile
Sottoscrizione dell'Accordo con le Amministrazioni attuatrici
Avvio attività di rendicontazione
Avvio
Presentazione delle proposte di elenchi relativi ai progetti in essere
Elenchi di progetti in essere
Avvio attività
Esito negativo
SI
NO
Verifica requisiti di ammissibilità specifici, valutazione principi PNRR e priorità trasversali
Verifica dei requisiti di ammissibilità specifici dei progeti in essere, come l'appartenenza ai Piani collegati al cosiddetto “Proteggi Italia” e a quelli finanziati con altri fondi nazionali, quali ad esempio il Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
Valutazione della presenza dei requisiti di ammissibilità e verifica del rispetto dei principi e della realizzazione delle priorità trasversali:
principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ex art. 17 Reg. (UE) 2020/852
principio del contributo all’obiettivo climatico (cd. tagging) ex art.18 par.4 lettera e) del Reg. (UE) 2021/241
obbligo di conseguimento di target e milestone;
obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti;
obblighi in materia di comunicazione e informazione;
Sana gestione finanziaria
rispetto e promozione della parità di genere e del gender equality
protezione e valorizzazione dei giovani al fine di garantire l’attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni
superamento dei divari territoriali
Approvazione elenchi interventi
Gli elenchi sono predisposti dai Commissari/soggetti responsabili in ordinario regionali.
Rientrano quali progetti finanziabili i piani collegati al cosiddetto “Proteggi Italia" o finanziati con altri fondi nazionali, come ad esempio il Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
Decreti di approvazione della graduatoria finale
Accordo

## 3
PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI-CONVENZIONI
Attività | Dipartimento della Protezione Civile Unità Organizzativa PNRR | Amministrazione attuatrice | Soggetto attuatore
Una volta formalizzato il finanziamento, il Dipartimento della Protezione Civile e l'Amministrazione attuatrice sottoscrivono un Accordo, che disciplina diritti e obblighi connessi al finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione degli interventi, in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone collegati
L'Amministrazione attuatrice è responsabile dell’avvio e dell’attuazione e può avvalersi di Soggetti attuatori esterni, con cui sottoscrive appositi Accordi/Convenzioni. Il Soggetto attuatore, a sua volta, può selezionare il soggetto esecutore per la realizzazione degli interventi
L'Amministrazione attuatrice può, inoltre operare direttamente atraverso la propria struttura ordinaria
Avvio
Attuazione del Progetto
Garantisce flusso informativo e monitoraggio
Selezione del Soggetto esecutore per la realizzazione del progetto
Trasmissione bozza di Accordo
Trasmissione bozza di Accordo
Sottoscrizione dell'Accordo
Attuazione del Progetto
Garantisce flusso informativo e monitoraggio
Sottoscrizione di Accordi/Convenzioni
Garantisce flusso informativo e monitoraggio
l'Amministrazione attuatrice si avvale di Soggetti attuatori?
SI
NO
Selezione del Soggetto esecutore per la realizzazione del progetto

## 4.1
PROCEDURA DI MODIFICA DI UN INTERVENTO
Attività | Soggetto attuatore | Amministrazione attuatrice | Dipartimento della Protezione Civile |  |  |  | Presidenza del Consiglio dei ministri | MEF
|  |  | Coordinamento della gestione (Unità Organizzativa PNRR) | Monitoraggio (Ufficio III - "Attività per il superamento dell'emergenza") | Rendicontazione e controllo (Ufficio VII - "Amministrazione e bilancio") | Capo Dipartimento | Unità di Missione | Ispettorato Generale per il PNRR
Fase preliminare di identificazione necessità di rimodulazione progettuale
Identificazione della necessità di operare una rimodulazione a livello di elenco degli interventi e/o di singolo intervento. Il processo può essere avviato sia dall'Amministrazione attuatrice che dall'Unità Organizzativa PNRR nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento generale della gestione
Nel caso in cui il processo sia avviato dall'Amministrazione attuatrice, questa trasmette una istanza di modifica e, congiuntamente, una scheda progettuale rimodulata con le indicazioni su come garantire il raggiungimento di milestone e target
Valutazione della ricevibilità della istanza di modifica rispetto alla normativa di riferimento
Selezione delle operazioni
In caso di esito negativo, si comunica all’Amministrazione attuatrice il mancato accoglimento della richiesta In mancanza di motivi ostativi, si procede con l'approvazione della modifica tramite adozione di un atto a firma del Capo Dipartimento
A seguito dell’approvazione della rimodulazione, comunicazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile all’Amministrazione attuatrice, verifica dell’eventuale necessità di aggiornare la convenzione già sottoscritta con la stessa
Caricamento delle modifiche sul sistema informativo ReGiS
Avvio
Valutazione istanza di modifica
Istanza di modifica
Conclusione processo
Caricamento su ReGiS
Approvazione della modifica e trasmissione al Capo Dipartimento
Comunicazione
Valutazione della proposta di modifica
Comunicazione
Comunicazione
Comunicazione
Approvazione della rimodulazione e aggiornamento accordo
SI
Mancato accoglimento
Selezione delle operazioni
Ci sono ragioni ostative all'accoglimento della modifica?
NO
Atto specifico

## 4.2
PROCEDURA DI RICHIESTA DI PROROGA
Attività | Dipartimento della Protezione Civile Unità Organizzativa PNRR | Amministrazione attuatrice | Soggetto attuatore
Il Soggetto attuatore inoltra all'Amministrazione attuatrice la richiesta di proroga che deve necessariamente essere presentata in relazione ai singoli interventi, essere debitamente motivata e indicare le nuove tempistiche previste per l'attuazione dell’intervento.
Il Soggetto attuatore provvede all’inserimento in ReGiS del cronoprogramma aggiornato, valorizzando per ogni fase procedurale i seguenti elementi: data prevista e/o data effettiva
L'Amministrazione attuatrice, in caso di valutazione positiva delle istanze formulate, è tenuta a trasmettere tutte le richieste di proroga dei Soggetti attuatori al DPC.
Il DPC, qualora ritenga ammissibili e congrui gli elementi informativi forniti, autorizza la prosecuzione dell'attività secondo i nuovi termini che il Soggetto attuatore sarà tenuto a rispettare.
Avvio
Trasmissione di tutte le richieste di proroga dei SA
Trasmissione richiesta di proroga
Caricamento su ReGiS
Autorizzazione
della richiesta di proroga
Comunicazione

## 4.3
PROCEDURA DI RINUNCIA A UN INTERVENTO
Attività | Soggetto attuatore | Amministrazione attuatrice | Dipartimento della Protezione Civile | Presidenza del Consiglio dei ministri | MEF
|  |  | Unità Organizzativa PNRR | Unità di Missione | Ispettorato Generale per il PNRR
Fase di avvio della rinuncia al finanziamento | [5 empty] | 10
Decisione di rinuncia - totale o parziale - al finanziamento, qualora nel corso della realizzazione delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse la realizzazione dell'intervento | [5 empty] | 12
12
Predisposizione e comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile dell'atto formale di rinuncia al finanziamento, corredato da adeguata motivazione
L'Unità Organizzativa PNRR prende atto della rinuncia, procede al recupero delle somme indebitamente percepite dal soggetto deputato alla realizzazione dell’intervento
L'Unità Organizzativa PNRR comunica la rinuncia all'Ispettorato Generale per il PNRR MEF e all'Unità di missione della PDC
L'Unità Organizzativa PNRR provvede a modificare l'elenco degli interventi sul sistema informativo ReGiS
Avvio
Conclusione processo
Provvedimento amministrativo
Presa d'atto della rinuncia al finanziamento e stralcio dal PNRR
Rinuncia formale
Comunicazione
Comunicazione
Predisposizione e trasmissione della rinuncia formale
Caricamento su ReGiS

## 4.4
PROCEDURA DI REVOCA DI UN INTERVENTO
Attività | Soggetto attuatore | Amministrazione attuatrice |  | Dipartimento di Protezione Civile |  |  | Presidenza del Consiglio dei ministri | MEF
|  | Struttura con funzioni di gestione e monitoraggio | Struttura con funzioni di rendicontazione e controllo | Coordinamento della gestione (Unità Organizzativa PNRR) | Monitoraggio (Ufficio III - "Attività per il superamento dell'emergenza") | Rendicontazione e controllo (Ufficio VII- "Amministrazione e bilancio") | Unità di Missione | Ispettorato Generale per il PNRR
Fase preliminare di controllo/valutazione revoca
Nel caso in cui, a seguito dell'attività di monitoraggio o di controllo, l’UOR o i competenti organismi di audit identifichino eventuali inadempienze in termini di raggiungimento di milestone e target o di mancato rispetto dei principi PNRR nonché nel caso di frodi e irregolarità, è inviata una comunicazione alle Amministrazioni attuatrici, che a loro volta potranno informare, se interessati, i Soggetti attuatori, indicando un congruo termine per la presentazione di eventuali memorie e controdeduzioni
Le Amministrazioni attuatrici potranno raccogliere le eventuali controdeduzioni, che potranno essere esaminate dalla funzione interna di rendicontazione e controllo e accompagnate dall’elaborazione di una relazione e che, se ritenute sufficienti a sanare la presunta inadempienza/irregolarità, determineranno l’interruzione del processo di revoca. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate non fossero sufficienti a sanare la presunta inadempienza/irregolarità, la relazione, accompagnata dalla proposta di revoca, dovrà essere trasmessa all’Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento che avvierà il procedimento di revoca (totale o parziale), informando l’Unità di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Ispettorato Generale per il PNRR.
Eventuali inadempienze/irregolarità possono altresì essere individuate dalla struttura dell'Amministrazione attuatrice, in particolare dalle sue strutture interne con funzioni di monitoraggio e rendicontazione
Fase di Revoca
L'Unità Organizzativa predispone il provvedimento di revoca che può essere totale o parziale. In questa ipotesi, contestualmente alla revoca parziale, provvede alla rimodulazione delle azioni progettuali assicurando il conseguimento degli obiettivi principali, delle milestone e target dell'intervento
L'Unità Organizzativa PNRR formalizza il provvedimento di rimodulazione dell'intervento all'Amministrazione attuatrice che informa a sua volta il soggetto attuatore/realizzatore e contestualmente provvede ad avviare le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dal soggetto deputato alla realizzazione dell’intervento
Caricamento delle revoca/rimodulazione dell'intervento sul sistema informativo
Provvedimento di revoca
Presa d'atto revoca e operazione di recupero delle somme
Provvedimento di revoca totale
Provvedimento di revoca parziale
Rimodulazione dell'intervento
Presa d'atto della rimodulazione dell'intervento
Conclusione processo
Comunicazione
Comunicazione
Caricamento su ReGiS
Avvio
Accertamento delle inadempienze/irregolarità
Comunicazione
Comunicazione
Predisposizione comunicazione revoca
Avvio
Accertamento delle inadempienze/irregolarità
Comunicazione
Avvio del processo di revoca
Presentazione di controdeduzioni
Le controdeduzioni sono sufficienti a sanare la presunta inadempienza/irregolarità?
SI
NO
Interruzione del processo
Comunicazione
Comunicazione
Comunicazione
Avvio del processo di revoca
Elaborazione di una relazione sulle controdeduzioni presentate dal Soggetto attuatore
Trasmissione della relazione e presentazione proposta di revoca
Relazione accompagnatoria

## 5
PROCEDURA DI MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO DELLA MISURA
Attività | Amministrazione attuatrice | Soggetto attuatore | Dipartimento della Protezione Civile | MEF
|  |  | Monitoraggio (Ufficio III – "Attività per il superamento dell’emergenza") | Ispettorato Generale per il PNRR
L'Amministrazione attuatrice provvede all'avvio tempestivo delle attività, nel rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma e registra sul sistema informativo ReGiS, nonché per il tramite del Soggetto attuatore laddove previsto, lo stato di avanzamento degli investimenti
L'Ufficio III – "Attività per il superamento dell’emergenza" effettua le verifiche di coerenza dei dati della Misura a livello aggregato
L'Ufficio III – "Attività per il superamento dell’emergenza" si coordina con l'U.O., la quale comunica con l'Ispettorato Generale per il PNRR e trasmette le informazioni relative a scostamenti e eventuali azioni correttive.
Prende avvio il processo di validazione dei dati
Avvio delle attività
Registrazione dello stato di avanzamento degli investimenti
Verifiche di coerenza dei dati della Misura a livello aggregato
Avvio del processo di validazione dei dati
Acquisizione dati
Ricezione informazioni relative agli scostamenti e concertazione di eventuali azioni correttive
Caricamento su ReGiS
Analisi scostamenti ed eventuali azioni correttive

## 6
PROCEDURA DI MONITORAGGIO DI MILESTONE E TARGET DELLA MISURA
Attività | Soggetto Attuatore | Amministrazione attuatrice | Dipartimento della Protezione Civile | MEF
|  |  | Coordinamentodella gestione (Unità Organizzativa) | Ispettorato Generale per il PNRR
L’Amministrazione attuatrice competente avvia le attività e provvede, con il contributo del Soggetto attuatore laddove previsto, a caricare i dati di avanzamento sul sistema informativo ReGiS.
L'Amministrazione attuatrice provvede a redigere e firmare un report contenente le informazioni necessarie per consentire al Dipartimento di attestare progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti. L’Amministrazione attuatrice trasmette successivamente il documento all'U.O. PNRR, la quale ne verifica la correttezza e la congruità
L'U.O. PNRR si impegna a compilare nel sistema ReGiS la sezione dedicata all’Avanzamento M&T a garanzia della corrispondenza delle scadenze rispetto a quanto previsto nell’Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio e negli Accordi Operativi (Operational Arrangements) con la Commissione europea.
Attuazione del progetto nel rispetto delle tappe e delle scadenze previste nel cronoprogramma delle azioni
Acquisizione dati e documentazione probatoria
Report di aggiornamento periodico
Avvia procedura di consuntivazione di M&T sul sistema informativo sulla base delle scadenze prestabilite
Registrazione avanzamento M&T in termini quantitativi, qualitativi e temporali
Avvio
Trasmissione del Report e valutazione dei progressi realizzati
Caricamento su ReGiS
Caricamento documentazione comprovante il raggiungimento di M&T

## 7
PROCEDURA DI VALIDAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI ALL'ISPETTORATO GENERALE PER IL PNRR
Attività | Soggetto attuatore | Amministrazione attuatrice | Dipartimento della Protezione Civile | MEF | Commissione europea
|  |  | Monitoraggio (Ufficio III – "Attività per il superamento dell’emergenza") | Ispettorato Generale per il PNRR
Le Amministrazioni attuatrici procedono, anche per il tramite di Soggetti attuatori laddove previsto, alla registrazione dei dati di monitoraggio con le informazioni di progetto di cui alla sezione “configurazione e gestione delle operazione” del sistema ReGiS o per il tramite di altro sistema con esso interoperabile. Le Amministrazioni attuatrici, in qualità di strutture a contatto con l’Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento e con le relative Funzioni, garantiscono che l’inserimento dei dati da parte dei Soggetti attuatori di secondo livello avvenga conformemente alle scadenze previste e, attraverso le attività di pre-validazione dei dati, assicurano che le informazioni inserite siano complete e corrette.
Le Amministrazioni attuatrici o, qualora previsti, dai Soggetti attuatori di secondo livello, i Soggetti attuatori e, successivamente, le Amministrazioni attuatrici provvedono a dare avvio a una pre-validazione delle informazioni volta a verificare, attraverso specifici controlli di coerenza effettuati in automatico dal sistema ReGiS, la coerenza e la completezza dei dati inseriti in relazione ai progetti di competenza. L’esito di tali controlli consente alle stesse strutture di verificare puntualmente la natura degli scarti generati dal sistema e di operare le opportune rettifiche. In caso di esito positivo, l’Ufficio III – "Attività per il superamento dell’emergenza" può effettuare una seconda pre-validazione dei dati già pre-validati dalle strutture attuatrici, volta a verificare a livello aggregato la coerenza e la correttezza delle informazioni. In caso di anomalie riscontrate, l’Ufficio III – "Attività per il superamento dell’emergenza", anche attraverso il raccordo con la UO PNRR, può richiedere all’Amminisitrazione attuatrice competente di effettuare le correzioni e/o l’inserimento dei dati relativi al progetto di propria pertinenza
Resta inteso che con cadenza mensile ed in particolare entro il 20° giorno del mese successivo a quello di aggiornamento dei dati, l’Ufficio III – "Attività per il superamento dell’emergenza" provvede a validare l’insieme dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario riferiti agli Interventi di competenza del Dipartimento attraverso il sistema informativo ReGiS. Tale processo consente di trasmettere e comunicare le informazioni correttamente validate all’Ispettorato per il PNRR che provvederà, a sua volta, all’acquisizione e al consolidamento dei dati come attività di ufficializzazione formale del set informativo di monitoraggio
Verifiche di coerenza dei dati
Consolidamento dati
Verifiche sulla completezza e qualità dei dati
Ricezione dati consolidati
Acquisizione dati
Verifiche sulla completezza e qualità dei dati
II Pre-validazione
Esito positivo
I Pre-validazione
Esito negativo
Esito positivo
Convalida
dati
Esito negativo
Avvio
Registrazione dati di monitoraggio su ReGiS

## 8
PROCEDURA DI VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTUATRICE
Attività | Amministrazione Attuatrice | Dipartimento della Protezione Civile
|  | Rendicontazione e controllo (Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio") | Coordinamento della gestione (Unità Organizzativa PNRR)
L'Amministrazione Attuatrice, una volta ricevuta per il tramite di ReGiS la documentazione rendicontativa dai Soggetti attuatori e espletate le verifiche di competenza previste dall’Accordo, predispone il Rendiconto di misura e lo trasmette all’Amministrazione titolare in coerenza con quanto previsto dai dispositivi attuativi dei singoli interventi (avvisi, bandi, convenzioni, ecc.).
L'Ufficio VII - "Amministrazione e bilancio" verifica il Rendiconto di misura presentato e accerta la completezza e la correttezza formale di tutta la documentazione corredata, mediante la compilazione di apposite checklist
In caso di esito negativo delle verifiche, tale esito viene comunicato all'Amministrazione Attuatrice che valuterà la sussistenza delle condizioni per integrare la documentazione rendicontazione e/o presentare un nuovo Rendiconto di misura
In caso di esito positivo delle verifiche l'Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio" inoltra il Rendiconto di misura all'Ispettorato Generale per il PNRR
Avvio
Verifica positiva?
Rendiconto di misura
Verifica completezza e correttezza formale della documentazione
Esito negatvo
Inoltro Rendicont di misura all'IG PNRR
Checklist
SI
Conclusione processo
NO

## 9.1
RICHIESTA DI ANTICIPO ALL'ISPETTORATO GENERALE PER IL PNRR
Attività | Amministrazione attuatrice / Soggetto attuatore |  | MEF
|  | Coordinamento della gestione (Unità Organizzativa PNRR) | Ispettorato Generale per il PNRR
L'Amministrazione attuatrice / Soggetto attuatore presenta la richiesta di pagamento a titolo di anticipo attestando l'avvio della operatività oppure l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività degli interventi di competenza, rispettando il massimale del 30% (può essere superato in casi debitamente motivati) e al netto degli importi dei cd progetti in essere
L'Unità Organizzativa PNRR riceve la richiesta di anticipo e verifica la completezza e la correttezza formale di tutta la documentazione corredata, compilando una checklist
In caso di esito positivo delle verifiche, l'Unità Organizzativa PNRR invia la richiesta di erogazione (RdE) all'Ispettorato Generale per il PNRR
L'Ispettorato Generale per il PNRR verifica la RdE e, in caso di riscontro positivo, la approva, accantonando automaticamente le risorse a valere di uno dei due cc 25091/25092
Il Firmatario della disposizione di pagamento firma digitalmente la DP e il sistema informativo crea automaticamente un OPF. L'Ispettorato Generale per il PNRR procede alla firma dell'OPF
L'Amministrazione attuatrice o il Soggetto attuatore, in qualità di beneficiario della DP, riceve le risorse direttamente sulla propria CS, se disponibile, o sul Conto di tesoreria unica o conto corrente bancario o postale
Presentazione richiesta di pagamento a titolo di anticipo
Creazione della disposizione di pagamento (DP)
Riceve la RdE e la verifica; in caso di esito positivo accantona le risorse
Verifica completezza e correttezza formale di tutta la documentazione
Invia la richiesta di erogazione (RdE)
Firma digitale della DP e creazione automatica OPF
Il responsabile del IG PNRR firma l'OPF
Avvio
Ricezione delle risorse
SI BANCA D'ITALIA
Checklist
Conclusione processo
SI REGIS

## 9.2
RICHIESTA DI TRASFERIMENTI INTERMEDI AI SENSI DEL DM- MEF DEL 6 DICEMBRE 2024
Attività | Amministrazione attuatrice | Coordinamento della gestione (Unità Organizzativa PNRR) | MEF Ispettorato Generale per il PNRR
L'Amministrazione attuatrice presenta una prima domanda di trasferimento intermedio per un ulteriore 40% dell'importo assegnato compilando l'Allegato A che dovrà essere inviato al Dipartimento della Protezione civile. Tale primo trasferimento intermedio avrà lo scopo di garantire alle Amministrazioni attuatrici la necessaria liquidità per far fronte alle prime richieste di trasferimenti provenienti dai Soggetti attuatori sul sistema ReGiS.
L'Amministrazione attuatrice presenta ulteriori domande di trasferimento intermedio sulla base della programmazione della spesa al 31 dicembre 2025, in relazione all’effettivo avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi derivante dai dati implementati su ReGiS dai singoli Soggetti attuatori, compilando l'Allegato B che dovrà essere inviato al Dipartimento della Protezione civile.
L'Unità Organizzativa PNRR riceve la richiesta di trasferimento intermedio e verifica la completezza e la correttezza formale di tutta la documentazione corredata. In caso di esito positivo delle verifiche, l'Unità Organizzativa PNRR invia la richiesta di erogazione (RdE) all'Ispettorato Generale per il PNRR
L'Ispettorato Generale per il PNRR verifica la RdE e, in caso di riscontro positivo, la approva, accantonando automaticamente le risorse a valere di uno dei due cc 25091/25092
Il Gestore della disposizione di pagamento crea la disposizione di pagamento (DP) inserendo i dati del beneficiario e i documenti probatori relativi all'istruttoria effettuata
Il Firmatario della disposizione di pagamento firma digitalmente la DP e il sistema informativo crea automaticamente un OPF. L'Ispettorato Generale per il PNRR procede alla firma dell'OPF
L'Amministrazione attuatrice, in qualità di beneficiario della DP, riceve le risorse direttamente sulla propria CS, se disponibile, o sul Conto di tesoreria unica o conto corrente bancario o postale
Creazione della disposizione di pagamento (DP)
Riceve la RdE e la verifica; in caso di esito positivo accantona le risorse
Verifica la completezza e correttezza formale di tutta la documentazione
Invia la richiesta di erogazione (RdE)
Firma digitale della DP e creazione automatica OPF
Il responsabile del IG PNRR firma l'OPF
Avvio
Ricezione delle risorse
SI BANCA D'ITALIA
Conclusione processo
SI REGIS
Presenta una prima richiesta di trasferimento intermedio per un ulteriore 40% dell'importo assegnato ai sensi del Decreto del Ministro delle Economie e Finanze del 6 dicembre 2024
Presenta ulteriori richieste di trasferimento intermedio, ai sensi del Decreto del Ministro delle Economie e Finanze del 6 dicembre 2024, sulla base della programmazione della spesa al 31 dicembre 2025, in relazione all’effettivo avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi derivante dai dati implementati su ReGiS dai singoli Soggetti attuatori

## 9.3
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO INTERMEDIO ai sensi del DM-Mef del 6 dicembre 2024
Attività | Amministrazione attuatrice | Soggetto attuatore
Il Soggetto attuatore presenta la richiesta di Trasferimento intermedio creando sul sistema ReGis, l'attestazione contenente i dati e il ruolo del sottoscrittore della richiesta oltre agli estremi e data dell'atto di finanziamento e l'importo delle spese sostenute. Il sistema calcola in automatico l'importo massimo richiedibile, ma il soggetto attuatore dovrà inserire nel campo "importo richiesto" la somma da richiedere in corenza con lo stato di avanzamento dell'intervento.
L'Amministrazione attuatrice, procede alla verifica, propedeutica all'approvazione, dell'attestazione caricata dal Soggetto attuatore e dei dati inseriti sul sistema ReGis, o la dichiarazione di ottemperare da parte del Soggetto attuatore entro 60 giorni dalla richiesta.
L'Amministrazione attuatrice, nel caso la verifica non abbia dato esito positivo, procede ad re-inviare la richiesta al Soggetto attuatore indicando nel campo "Motivo della richiesta" la motivazione della richiesta di modifica e/o integrazioni. Al termine di questa operazione, la richiesta subirà un cambio di stato in " Richiesta integrazione". Il Soggetto attuatore dovrà procedere alla presentazioni delle modifiche richieste entro 5 giorni. In questo caso il termine di 30 giorni, entro cui l'Amministrazione attuatrice deve erogare il saldo è sospeso, e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acqusizione degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra. L'Amministrazione attuatrice, può procedere anche al Rifiuto della richiesta fornendo una motivazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rifiuto può avvenire nel caso in cui la richiesta sia stata prodotta da un soggetto che non ha titolo alla presentazione, oppure nel caso sia stata presentata una richiesta di trasferimento intermedio anzichè saldo ecc).
L'Amministrazione attuatrice, nel caso la verifica abbia dato esito positivo, procede all'approvazione, entro 30 giorno dalla richiesta.
L'Amministrazione attuatrice procede al pagamento delle somme richieste e approvate, secondo le diverse modalità previste da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
L'Amministrazione attuatrice, successivamente all'erogazione delle somme al Soggetto attuatore, procede all'inserimento dei dati del trasferimento in ReGis nella Tile "Le mie richieste", inserendo l'importo erogato, la data del trasferimento e il codice identificativo del trasferimento. Potra essere eventualmente inserita anche una nota. Una volta inseritio questi dati, la richiesta subirà un cambio di stato in "Pagato".
Avvio
Verifica l'attestazione e la correttezza dei dati di monitoraggio o l'impegno ad ottemperare
APPROVA
la richiesta di trasferimento intermedio nella tile di ReGis "Le mie richieste"
Integrazioni e/o modifiche.
Procede al pagamento ai SA extra ReGis
Procede all'inserimento dei dati di pagamento nella Tile di ReGis "Le mie richieste"
entro 5 giorni
NO
SI
entro 30 giorni dalla richiesta
Conclusione processo
Compila e firma digitalmente la richiesta di "trasferimento intermedio" nella tile di ReGis "Le mie richieste"
Richiesta di integrazione
Rifiuto della richiesta
NO

## 9.4
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO A SALDO ai sensi del DM-Mef del 6 dicembre 2024
Attività | Amministrazione attuatrice | Soggetto attuatore
Il Soggetto attuatore presenta la richiesta di Saldo creando sul sistema ReGis, l'attestazione contenente i dati e il ruolo del sottoscrittore della richiesta oltre agli estremi e data dell'atto di finanziamento e l'importo delle spese sostenute. Il sistema calcola in automatico l'importo massimo richiedibile, ma il soggetto attuatore dovrà inserire nel campo "importo richiesto" la somma da richiedere in corenza con lo stato di avanzamento dell'intervento.
L'Amministrazione attuatrice, procede alla verifica, prepedeutica all'approvazione, della regolarità formale della richiesta, dell'attestazione caricata dal Soggetto attuatore e dei dati inseriti sul sistema ReGis. In particolare l'Amministrazione attuatrice verifica che: a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato; b) il Soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGis. Inoltre, procede alla verifica a campione della documentazione giustificativa che sono rivolte ad accertare la correttezza e l'ammisibilità delle spese dichiarate.
L'Amministrazione attuatrice, nel caso la verifica non abbia dato esito positivo, procede ad re-inviare la richiesta al Soggetto attuatore indicando nel campo "Motivo della richiesta" la motivazione della richiesta di modifica e/o integrazioni. Al termine di questa operazione, la richiesta subirà un cambio di stato in " Richiesta integrazione". Il Soggetto attuatore dovrà procedere alla presentazioni delle modifiche richieste entro 10 giorni.In questo caso il termine di 30 giorni, entro cui l'Amministrazione attuatrice deve erogare il saldo è sospeso, e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acqusizione degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra. L'Amministrazione attuatrice, può procedere anche al Rifiuto della richiesta fornendo una motivazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rifiuto può avvenire nel caso in cui la richiesta sia stata prodotta da un soggetto che non ha titolo alla presentazione, oppure nel caso sia stata presentata una richiesta di saldo anzichè trasferimento intermedio, ecc).
L'Amministrazione attuatrice, nel caso la verifica abbia dato esito positivo, procede all'approvazione, entro 30 giorni dalla richiesta.
L'Amministrazione attuatrice procede al pagamento delle somme richieste e approvate, secondo le diverse modalità previste da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
L'Amministrazione attuatrice, successivamente all'erogazione delle somme al Soggetto attuatore, procede all'inserimento dei dati del trasferimento in ReGis nella Tile "Le mie richieste", inserendo l'importo erogato, la data del trasferimento e il codice identificativo del trasferimento. Potra essere eventualmente inserita anche una nota. Una volta inseritio questi dati, la richiesta subirà un cambio di stato in "Pagato".
Avvio
Verifica la regolarità formale della richiesta e la correttezza dei dati di monitoraggio. Inoltre, effettua controlli a campione sulla documentazione giustificativa delle spese dichiarate (cfr. comma 6 dell'articolo unico del Decreto del Ministro delle Economie e Finanze del 6 dicembre 2024)
NO
SI
entro 30 giorni dalla richiesta
APPROVA
la richiesta di saldo nella tile di ReGis "Le mie richieste"
Procede al pagamento ai SA extra ReGis
Procede all'inserimento dei dati di pagamento nella Tile di ReGis "Le mie richieste"
Integrazioni e/o modifiche (cfr. comma 9 dell'articolo unico del Decreto del Ministro delle Economie e Finanze del 6 dicembre 2024)
entro 10 giorni
Conclusione processo
Compila e firma digitalmente la richiesta di "saldo" nella tile di ReGis "Le mie richieste"
Richiesta di integrazione
NO
Rifiuto della richiesta

## 10.1
PROCESSI MAGGIORMENTE ESPOSTI A RISCHI DI FRODE SPECIFICI
Amministrazione Attuatrice | Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Responsabile dell'Intervento | Coordinamento generale della gestione Unità Organizzativa PNRR | Rendicontazione e controllo Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio"
Attuazione e verifica delle operazioni
Rendicontazione e controllo
Selezione dei potenziali beneficiari
Selezione dei potenziali beneficiari

## 10.2
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI FRODE
Gruppo di valutazione costituito all’interno dell’Unità Organizzativa PNRR, cui partecipano i referenti degli Uffici del Dipartimento della protezione civile
Rischio complessivo
Controlli esistenti
Rischio netto
Rischio residuo
Obiettivi di rischio
Valutazione della situazione attuale e dei controlli esistenti
Valutazione del rischio netto secondo l'incidenza e l'efficacia dei controlli esistenti
Quantificazione di probabilità e impatto del rischio
Stima del rischio residuo in base ai controlli supplementari previsti per mitigare il rischio netto
Definizione del livello o obiettivo di rischio tollerabile o accettabile

## 11
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE, REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ E FRODI
Attività | Amministrazione Attuatrice / Ufficio Responsabile dell'intervento | Dipartimento della Protezione Civile |  | MEF
|  | Coordinamento generale della gestione (Unità Organizzativa PNRR) | Rendicontazione e controllo (Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio") | Ispettorato Generale per il PNRR
Rilevazione
Identificazione e accertamento irregolarità
Comunicazione
Contestazione ed eventuale recupero
Adozione delle adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi, qualora indebitamente versati, e le rettifiche dei finanziamenti che consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico concesso
Accertamento della irregolarità o sospetta frode
Alimentazione del registro irregolarità e recuperi
Invio di informativa all'Ispettorato Generale per il PNRR, follow up, aggiornamenti
Ricezione
Presentazione eventuali controdeduzioni da parte delle A.A. e dei Soggetti attuatori
Coordinamento del processo di recupero delle somme indebitamente versate ai Soggetti attuatori
Caricamento su ReGiS
Avvio della verifica e della valutazione della irregolarità / sospetta frode , notifica ai soggetti interessati ed esame delle eventuali controdeduzioni
Raccolta delle segnalazioni della irregolarità / sospetta frode e richiesta alle A.A. della documentazione necessaria
Comunicazione delle irregolarità accertate ai vari soggetti interessati
Raccolta della documentazione necessaria e della valutazione dei fatti o elementi che accertano la sussistenza dell’irregolarità e trasmissione al DPC
Conclusione processo

## 12
PROCEDURA DI RECUPERO DELLE SOMME
Soggetto Attuatore | Amministrazione Attuatrice - Ufficio Responsabile dell'intervento | Dipartimento della Protezione Civile |  | MEF
|  | Coordinamento generale della gestione (Unità Organizzativa PNRR) | Rendicontazione e controllo (Ufficio VII – "Amministrazione e Bilancio") | Ispettorato Generale per il PNRR
Avvio procedimento del recupero somme
Valutazione della possibilità di deduzione / compensazione
Invio comunicazione dell'avvio procedimento
Il MEF riceve la comunicazione di consenso all'ordine di recupero
Il SA riceve comunicazione con ordine di recupero
Decorso inutilmente il termine dalla data di sollecito, si procede all’avvio della procedura di recupero forzoso ovvero all’escussione di eventuali garanzie prestate dal Soggetto Attuatore o Esecutore
NO
Procedura
SI
NO RECUPERO
SI RECUPERO
SI RECUPERO
NO RECUPERO
Ricezione della comunicazione
Verifica mancata restituzione a ordine di recupero, sollecito e applicazione mora
Ricezione della comunicazione (l'UO PNRR riceve la comunicazione e informa l'Ufficio VII) per la registrazione nel Registro dei controlli
Ricezione sollecito
Compensazione
L' U.O. PNRR comunica gli estremi del trasferimento