Appendice II

Strumenti di monitoraggio extra-ReGiS

L’attività di monitoraggio, finalizzata a garantire la correttezza e la regolarità dei dati (presenza e coerenza del dato), viene effettuata dall’Ufficio IV mediante l’utilizzo della piattaforma ReGiS, integrato con strumenti informatici ausiliari, sviluppati in house, per migliorare l'efficacia del monitoraggio stesso, al fine di implementare con alcuni controlli automatici fondamentali, quali quello relativo al rispetto delle tempistiche obbligatorie e alla verifica della congruenza tra e dei dati inseriti (ad esempio, la fine lavori prevista oltre il limite di giugno 2026) e altri controlli manuali quali la verifica dei documenti allegati delle fasi procedurali obbligatorie (ad esempio, Contratto, Verbale di inizio e fine lavori).

In particolare, è stato sviluppato uno strumento di supporto utilizzando l'ambiente MS Access, che è stato denominato deREGIS, e che consente un monitoraggio accurato, automatizzando l'integrazione dei dati provenienti da diversi file di output estratti dalla piattaforma ReGiS, tra cui:

- dati relativi alla validazione/pre-validazione;

- query relativa alle informazioni sulle tempistiche delle fasi procedurali, ottenuta mediante la tile “analisi libera” presente sul cruscotto informativo di ReGiS;

- query relativa alle informazioni sui dati economici, anch’’essa ottenuta mediante la predetta tile “analisi libera”;

- dati relativi allo stato di attuazione di ogni singolo CUP, estratto dalla funzione “scarica excel” presente nella tile “Anagrafica progetto”.

L'utilizzo delle query si è reso necessario poiché i campi predefiniti della validazione/pre-validazione non consentono l'inclusione di ulteriori informazioni utili per un monitoraggio dettagliato di ciascun CUP.

Lo strumento deREGIS è stato impostato per essere flessibile e adattivo a seconda della fase di monitoraggio in corso. Esso permette inoltre un collegamento diretto con i dati presenti nella sezione "Anagrafica progetto" di ReGiS.

In conclusione, lo strumento deREGIS risponde a due obiettivi principali:

- Monitorare l'avanzamento di ciascun progetto incluso nella misura M2C4 – investimento 2.1b, di cui il DPC è titolare;

- Favorire l’organizzazione interna del lavoro nell’Ufficio IV, creando una piattaforma efficiente e dinamica per la gestione dei dati.

Il monitoraggio viene eseguito con una frequenza variabile, determinata in base alla natura delle informazioni da verificare.

Di seguito le modalità operative attualmente adottate:

- Il monitoraggio finanziario, inclusi i pagamenti, le eventuali rimodulazioni e l’avanzamento degli importi realizzati nelle varie annualità, viene attualmente svolto con cadenza trimestrale e tale frequenza può essere modificata in caso di necessità;

- Il monitoraggio delle fasi procedurali, comprese l'analisi dei progetti oggetto di proroga e il monitoraggio potenziato, è eseguito con cadenza quindicinale;

- Il monitoraggio specifico delle fasi procedurali 312 (stipula del contratto) e 313 (esecuzione dei lavori), inclusa la verifica degli allegati obbligatori, viene effettuato anch’esso ogni 15 giorni circa tramite un comando specifico dell’applicativo deREGIS, accessibile ai funzionari individuati dall’Ordine di servizio n. 27/2024, a ciascuno dei quali sono stati assegnati, in maniera casuale, circa 35 CUP;

- Con cadenza trimestrale, viene generato un report tramite un comando specifico dell’applicativo deREGIS, contenente un riepilogo delle informazioni suddivise per regione, utile a evidenziare lo stato di avanzamento regionale.

Le suddette informazioni sono consultabili da UOPNRR e Ufficio ABI direttamente sull’applicativo deREGIS e vengono ufficializzate, con la cadenza sopra descritta, procedendo a caricarle su una apposita cartella condivisa di Microsoft Teams, oltre che a comunicarle con l’invio di e-mail, in particolare a beneficio di UOPNRR.

Tutta la documentazione prodotta e trasmessa è archiviata con lo scopo di:

- monitorare l’iter procedurale dei progetti di ogni Regione;

- tracciare le comunicazioni interne;

- prevenire perdite accidentali di dati.

Nello specifico, sono state realizzate le seguenti modalità di archiviazione:

- conservazione della documentazione all’interno dell’area comune dell’Ufficio IV;

- conservazione della documentazione all’interno del sistema dipartimentale Ge.Do.P. di protocollazione dei documenti;

- predisposizione di un file excel, costantemente aggiornato, in cui sono riportate le note dipartimentali relative ai singoli CUP, suddivise per funzionario, per regione e per argomento.

All’interno dell’area comune dell’Ufficio IV sono state create le seguenti due cartelle per la funzione monitoraggio PNRR:

- la cartella denominata “PNRR”, che raccoglie i documenti, suddivisi in sottocartelle tematiche, ad uso del Gruppo di coordinamento UOPNRR.

- la cartella denominata “PNRR MONITORAGGIO FASI 312 – 313”, che viene utilizzata da tutti i funzionari afferenti agli Ordini di servizio sopra indicati, in cui è riportata la corrispondenza di interesse (suddivisa per argomento e regione, in arrivo e in partenza dal DPC) ed il manuale di utilizzo dell’applicativo deREGIS.

I documenti presenti nell’area comune, esclusi quelli interni di lavoro, vengono successivamente raccolti nel fascicolo Ge.Do.P. “PNRR - Misura M2.C4.2.1.b – Attività di Monitoraggio svolta dall’Ufficio IV” all’interno del sistema di protocollazione Ge.Do.P.

I numeri di protocollo relativi alla corrispondenza inerenti ai singoli CUP vengono registrati (suddivisi per funzionario competente) all’interno del file excel “Note_CUP_RegioneFunzionario» presente nella cartella «PNRR MONITORAGGIO FASI 312 – 313” e comunicati via e-mail ai funzionari medesimi nel caso in cui riguardino variazioni economiche, degli operatori economici o del RUP o del soggetto attuatore.

Si rileva, inoltre, che grazie alla presenza della data di aggiornamento su ciascun file di output generato dall’applicativo deREGIS è possibile risalire allo storico delle informazioni procedurali ed economiche di ogni singolo CUP.

Infine, parallelamente allo sviluppo dell’applicativo deREGIS, sono stati predisposti fogli excel specifici per verificare la correttezza e la coerenza dei dati di output ottenuti, garantendo un ulteriore livello di controllo.